บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

ที่		       -				วันที่

เรื่อง     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาวกาบทิพย์   ศิริชมภู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน  	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

........……………………………………………………..................................................................................................

........……………………………………………………..................................................................................................

(นางสาววลัยพร ป้องหลักคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

........……………………………………………………..................................................................................................

........……………………………………………………..................................................................................................

(นายเวชพันธ์  พิมพ์สิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ๒  -

........……………………………………………………..................................................................................................

........……………………………………………………..................................................................................................

(นางทัศนี      แสงศิริพงษ์)                                                              
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

- ทราบ

๑. ส่วนโยธา .......................................

๒. สำนักปลัด .....................................

๓. ส่วนการคลัง .................................

รายงานติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |  |  |  |  |
| ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ๔๐๐,๐๐๐.- | ก.พ. - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่มีการเลือกตั้ง |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ดำเนินการ |
| ๓ | โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ | ๓๐,๐๐๐.- | มิ.ย. - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๐,๐๐๐.-) |
| ๔ | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๒๕๐,๐๐๐.- | ม.ค. - เม.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๕,๙๒๗.-) |
| ๕ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๔๐,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๔๐,๐๐๐.-) |
| ๖ | โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2๐,๐๐๐.- | ส.ค. - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๑,๐๐๐.-) |
| ๗ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๕๐๐,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๔๙๗,๖๐๐.-) |
| ๑.๓ แผนงานการการศึกษา |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.- | พ.ย. - ธ.ค. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๐,๐๐๐.-) |
| 9 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๕,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ โรคระบาดโควิด-19 |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๐,๐๐๐.-) |
| 11 | โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๕,๐๐๐.- | ม.ค. - ก.พ. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕,๐๐๐.-) |
| ๑2 | โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑๐,๐๐๐.- | มี.ค. - เม.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๐,๐๐๐.-) |
| ๑3 | โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑๐,๐๐๐.- | มี.ค. - เม.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ โรคระบาดโควิด-19 |
| ๑4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๖๒๒,๓๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง (๕๗๓,๕๐๐.-) |
| ๑5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | ๗๑,๑๙๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ดำเนินการ |
| ๑6 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๑๕,๙๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ ครั้ง (๒๑๕,๙๐๐.-) |
| ๑7 | สนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. | ๑๐๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ดำเนินการ |
| ๑8 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๑,๔๕๗,๘๐๘.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑,๔๒๕,๐๙๕.๗๒) |
| ๑9 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | ๒,๓๖๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒,๓๒๘,๕๔๐.-) |
| ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |
| 20 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) | ๑๔๔,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ดำเนินการ |
| 21 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติยราชนารี | ๑๕,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖,๒๕๒.-) |
| ๒2 | โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๙,๔๐๐.-) |
| ๒3 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันและระงับโรคติดต่อ) | ๑๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ได้เบิกจ่าย |

- ๒ -

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒4 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๕๐,๐๐๐.- | มี.ค. - พ.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๓,๓๙๐.-) |
| ๒5 | อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | ๑๘๐,๐๐๐.- | ม.ค. - ส.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (18๐,๐๐๐.-) |
| ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |
| ๒6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | ๕๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ได้เบิกจ่าย |
| ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |
| ๒7 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาหัวบ่อเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑๐๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๐๐,๐๐๐.-) |
| ๒8 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ได้เบิกจ่าย |
| ๒9 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | ๑๐๐,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - ม.ค. ๖๓ | ๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๙๙,๙๖๒.-) |
| ๑.๙ แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |
| 30 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๕,๔๙๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๒ ครั้ง (๕,๐๖๒,๖๐๐.-) |
| 31 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑,๗๙๕,๒๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๒ ครั้ง (๑,๕๑๔,๔๐๐.-) |
| ๓2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ๓๐,๐๐๐.- | ต.ค. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๒ ครั้ง (๑๘,๐๐๐.-) |
| ๓2 | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ | ๑๔๐,๐๐๐.- | พ.ย. - ธ.ค. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๔๐,๐๐๐.-) |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| ๓.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |
| ๓3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ | ๑๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๙,๙๖๐.-) |
| 34 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 30,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ โรคระบาดโควิด-19 |
| ๓5 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๘๐,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๘๐,๐๐๐.-) |
| ๓6 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อุดหนุน รร.บ้านหนองผักตบ) | ๕๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๐,๐๐๐.-) |
| ๓7 | โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๐,๐๐๐.-) |
| 38 | โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.- | ส.ค. - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ดำเนินการ |
| ๓9 | โครงการงานประเพณีบุญผะเหวดบ้านนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.- | ก.พ. - มี.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ โรคระบาดโควิด-19 |
| 40 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๗๐,๐๐๐.- | มี.ค. เม.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ โรคระบาดโควิด-19 |
| 41 | โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 75,๐๐๐.- | ส.ค. - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๗๕,๐๐๐.-) |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ |  |  |  |  |
| ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |
| 42 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - ก.ย. ๖๓ | (๘) อื่นๆ ไม่ได้เบิกจ่าย |
| 43 | โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๒๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๙,๕๒๔.-) |
| ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |
| ๔4 | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๑๐,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - เม.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง (๖,๒๕๐.-) |
| ๔5 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการ สาธารณภัยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๒๐,๐๐๐.- | มี.ค. - พ.ค. ๖๓ | (๗) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ |

- ๓ -

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |
| 46 | โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๒5,๐๐๐.- | เม.ย. - มิ.ย. ๖๓ | (๗) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ |
| ๔7 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๕๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๗) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ |
| ๔๘ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร-ส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๗๓,๖๐๐.- | ก.ค. 6๓ - ก.ย. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง (๗๓,๖๐๐.-) |
| ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |
| ๔9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบ้านโพนเพ็ก ไปตามเส้นทางถึงบ้านหนองแสง) | ๒๗๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๖๒,๒๕๓.๓๔) |
| 50 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบ้านนายดำรง ต้อนโสกี ไปตามเส้นทางถึงบ้านนายอาทิตย์ โยลัย) | ๓๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๗,๔๘๒.๓๔) |
| 51 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 (เริ่มจากบ้านนางฉันธ์นภา กันตะมา ไปตามเส้นทางถึงบ้านผู้ใหญ่วิดล ชินบูรณ์) | ๓๐๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๕๗,๘๒๕.๑๘) |
| 52 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 (เริ่มจากบ้านนายบล โยลัย ไปตามเส้นทางถึงป่าช้าบ้านหนองผักตบ) | ๑๓๒,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๒๙,๙๕๐.๔๐) |
| 53 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 (ไปตามเส้นทางสายบ้านหนองแสง - บ้านเสาเล้า) | ๘๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖๖,๐๔๐.๓๙) |
| 54 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 (ไปตามเส้นทางสายบ้านหนองแสง – บ้านภูกระแต) | ๘๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖๖,๘๑๘.๒๘) |
| 55 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนายทองดี ไชยแพร ไปตามเส้นทางถึงนานายศรี นามนา) | ๘๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖๗,๒๔๔.๕๙) |
| 56 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนายแอด ยางเบือกไปตามเส้นทางถึงนานายจร กอนดวงผล) | ๖๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๒,๔๙๗.๐๘) |
| 57 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 (เริ่มจากศูนย์ อปพร. ไปตามเส้นทางหลวงชนบท นพ 4036) | ๘๐,๓๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖๒,๑๓๐.๓๑) |
| 58 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 (เริ่มจากนานายก่อเกียรติ บางพรมบาง ไปตามเส้นทางถึงนานายสมคิด โพติยะ) | ๘๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖๓,๘๑๗.๓๐) |
| 59 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 (เริ่มจากจุดขยายเขตไฟฟ้าเดิมบ้านเจริญศิลป์ ไปตามเส้นทางบ้านหนองท่ม ตำบลบ้านค้อ) | ๑๐๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๔๘,๖๑๗.๒๔) |
| 60 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | ๗๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๖๙,๘๔๐.๘๓) |
| 6๑ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | ๕๐,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๔๖,๑๗๖.๗๒) |
| ๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |
| 62 | โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๓๐,๐๐๐.- | ก.พ. - พ.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๙,๘๐๐.-) |
| 63 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการตำบลนาหัวบ่อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๓๐,๐๐๐.- | ก.พ. - พ.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๓,๕๕๐.-) |
| 6๔ | โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ (ศป.ปส.อำเภอโพนสวรรค์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๕๐,๐๐๐.- | ก.พ. - พ.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๐,๐๐๐.-) |
| ๕.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |
| 6๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายรัศมี อุณาพรม ไปจนสิ้นสุดโครงการ) | ๑๐๖,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (กันเงิน) |
| 6๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายหนูพร โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) | ๑๘๘,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๘๕,๐๐๐.-) |
| 6๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 (เริ่มจากบ้านนายใส โยลัย ถึงหนองเข็ม) | ๒๓๐,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๐๕,๐๐๐.-) |

- ๔ -

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมข้างโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อไปจนสิ้นสุดโครงการ) | ๑๓๗,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๒๓,๐๐๐.-) |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงดอนปู่ตา) | ๑๔๙,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (กันเงิน) |
| 70 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 (เริ่มจากบ้านนายบัวลอง มณีรัตน์ ถึงบ้าน นายสันติ โยลัย) | ๑๖๘,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (กันเงิน) |
| 71 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 (เริ่มจากนานายดง อิทรสิทธ์ ไปจนสิ้นสุดโครงการ) | ๑๑๓,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (กันเงิน) |
| 72 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 (เริ่มจากนานายวันดี มีกุดฮู ถึงนานางวารี กระไทย) | ๓๗,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | ((๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๐,๐๐๐.-) |
| 73 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนตูม หมูที่ 6 (เริ่มจากหนองแดงไปจนสิ้นสุดโครงการ) | ๖๙,๗๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๘,๐๐๐.-) |
| 7๔ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมูที่ 9 (เริ่มจากบ้านนางสุมาลี โยลัย ถึงนานางวิไลทอง โยลัย) | ๑๕๔,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๓๐,๐๐๐.-) |
| ครุภัณฑ์ |  |  |  |  |
| 75 | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา | ๑8,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๓) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 76 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง | ๑5,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (กันเงิน) |
| 77 | ถังเก็บน้ำบนดิน | ๒๐,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๖,๙๙๐.-) |
| 78 | เครื่องดูดฝุ่น | ๑๔,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (กันเงิน) |
| 79 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | ๑5,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๔,๐๐๐.-) |
| 80 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | 30,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๐,๐๐๐.-) |
| 81 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 22,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๒,๐๐๐.-) |
| 82 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 15,๐๐๐.- | มิ.ย. - ส.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๕,๐๐๐.-) |
| 83 | เครื่องพ่นหมอกควัน | ๕๙,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - ก.พ. ๖๓ | (๘) อื่นๆ (จัดทำฎีกา) (๕๙,๐๐๐.-) |
| 84 | เครื่องสกัดคอนกรีต | ๒๕,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๕,๐๐๐.-) |
| 8๕ | เครื่องตบดิน | ๒๑,๐๐๐.- | ม.ค. - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๑,๐๐๐.-) |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ |  |  |  |  |
| ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ บ้านโพนเพ็ก - หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ | ๔๙๔,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๔๙๔,๐๐๐.-) |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ (เริ่มจากนานายประเสริฐ โยลัย ไปถึงห้วยเหล่านาเหียง) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ | ๑๓๗,๑๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๓๗,๑๐๐.-) |
| 88 | โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔,๙ (ทั้งสองข้างทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ | ๑๘,๔๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๘,๔๐๐.-) |
| 8๙ | โครงการวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน (ถนนสายบ้านนางทุมมี โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน ) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ | ๕๓,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๓,๐๐๐.-) |

- ๕ -

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหัวบ่อ เชื่อมกับหมู่ที่ ๖ บ้านกุดตะกล้า (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ | ๓๒๓,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๑๘,๐๐๐.-) |
| 91 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลม หมู่ ๙ บ้านหนองผักตบ (เริ่มจากจุดเดิมบ้านนางคำเพียร โยลัย ถึงสี่แยก) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๒ | ๑๐๖,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | ((๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๐๖,๐๐๐.-) |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักตบ (จากบ้านนายอภิวัฒน์ โยลัย - บ้านนายหอม ทาคิละ) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ | ๑๙๓,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๙๓,๐๐๐.-) |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโพนตูม จำนวน ๔ สาย (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ | ๒๓๙,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๓๘,๘๐๐.-) |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเจริญศิลป์ (จากบ้านนายนิวัฒน์ โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ | ๑๕๒,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๕๒,๐๐๐.-) |
| 9๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองผักตบ (สายดอนปู่ตา) (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒ | ๒๓๑,๐๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒๓๑,๐๐๐.-) |
| ๕.๖ แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |
| 9๖ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ (กันเงินก่อหนี้ผูกพัน) สัญญาก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ | ๑๔๙,๗๐๐.- | ต.ค. - พ.ย. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑๔๙,๗๐๐.-) |
| โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน |  |  |  |  |
| ๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |
| 9๗ | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ | ๓๖๑,๐๐๐.- | ธ.ค. 62 - ม.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๓๖๐,๐๐๐.-) |
| ครุภัณฑ์ |  |  |  |  |
| 9๘ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน | ๘๑๔,๐๐๐.- | พ.ย. 62 - มี.ค. ๖๓ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๗๒๐,๐๐๐.-) |
| 9๙ | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ๒ เครื่อง | ๑,๔๐๐.- | พ.ย. - ธ.ค. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๑,๔๐๐.-) |
| ๑๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒) ๒ เครื่อง | ๖๐,๐๐๐.- | ต.ค. - ธ.ค. ๖๒ | (๖) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๕๙,๘๐๐.-) |
| โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |  |  |  |
| 10๑ | โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ | ๑,๖๕๔,๗๐๐.- | ต.ค. - ธ.ค. ๖๒ | (๔) อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ |
| ๑๐๒ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ๑ หลัง | ๒๐,๐๐๐- | ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ | (๔) อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ |
| ๑๐๓ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ๑ หลัง | ๒๐,๐๐๐- | ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ | (๔) อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ |
| ๑๐๔ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย | ๒๐,๐๐๐- | ต.ค. - ธ.ค. ๖๓ | (๔) อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ |

สถานะ

(๑) 	จัดทำโครงการ				(๒) 	ขออนุมัติโครงการ

(๓) 	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		(๔) 	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

(๕) 	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		(๖) 	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

(๗) 	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้		(๘) 	อื่นๆ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ************** ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ดังนี้ ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ "เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า นำหน้าในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓. ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ๔. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่ ๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ง. การวางแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๒ - องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 49; 12,464,170.80; 49; 13,134,150.80; 49; 14,403,826.00; 62; 18,602,826.00; 49; 14,403,826.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร; 16; 665,000.00; 16; 1,795,000.00; 16; 645,000.00; 16; 595,000.00; 16; 545,000.00. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 10; 350,000.00; 10; 370,000.00; 10; 425,000.00; 11; 425,000.00; 10; 375,000.00. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 3; 30,000.00; 3; 30,000.00; 3; 50,000.00; 3; 10,000.00; 3; 10,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 177; 65,173,896.00; 177; 119,485,076.00; 202; 69,235,620.00; 250; 25,924,900.00; 191; 6,246,420.00. รวม; 255; 78,683,066.80; 255; 134,814,226.80; 280; 84,759,446.00; 342; 45,557,726.00; 269; 21,580,246.00.

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 9,559,690 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 33; 6,509,390.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร; -; -. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 9; 405,000.00. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; -; -. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 28; 2,645,300.00. รวม; 70; 9,559,690.00.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาหัวบ่อ มีดังนี้ ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อพัฒนางานบริการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ; สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; 500,000.00; กองคลัง; เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน; แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของ อบต.; 158,200.00; สำนักปลัด; เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล; บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕๗ คน. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น; 400,000.00; สำนักปลัด; เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม; ๙ หมู่บ้าน. - ๓ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการ อบต.เคลื่อนที่; 30,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ๒. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านต่างๆ ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐด้วยความสะดวกเข้าถึงสิทธิหน้าที่ทุกกลุ่ม ๓. เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; ๙ หมู่บ้าน. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อการอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน สามารถเอื้ออำนวยให้ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจเป็นสิ่งของ หรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ; ประชาชน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ ที่ได้รับความเดือดร้อน. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน; 10,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข; ๕๐ คน. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ; 30,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของตน ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็ก ๓. เพื่อให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน กล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๔. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน; ๗๐๐ คน. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ; 666,500.00; สำนักปลัด; เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.นาหัวบ่อ; เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ๒๔๕ วัน จำนวน ๑๒๗ คนๆ ละ ๒๐ บาท. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๒-๕ ปี); 263,500.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๒๗ คนๆ ละ ๑,๗๐๐.- บาท. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; 5,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ๒. เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย; เด็กปฐมวัย ๕ ศูนย์. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; 5,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเรียนรู้ วิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ได้; เด็กปฐมวัย ๕ ศูนย์. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; 10,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำ และการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; 5,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการจมน้ำ และการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์. - ๔ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; 10,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่นแบบธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆ มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน; 2,360,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; ๔ โรงเรียน วันละ ๒๐.- บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๕๙๐ คน. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 71,190.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่าเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน; ๕ ศูนย์ (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๖๓ คนๆ ละ ๑,๑๓๐.- บาท. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; สนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.; 100,000.00; สำนักปลัด; - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ อบต.นาหัวบ่อ; จำนวน ๕ ศูนย์ รวม ๑๐ คน. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการคัดแยกขยะ เป็นนิสัย ร่วมใจลดปริมาณขยะ ตามหลักการ ๓RS; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อลดปริมาณขยะในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; ๙ หมู่บ้าน. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ ๑; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑๘๐ ครัวเรือน. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน นาล้อม หมู่ที่ ๒; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑52 ครัวเรือน. 2๒.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน นาหัวบ่อ หมู่ที่ ๓; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑๓๘ ครัวเรือน. 2๓.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ 4; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑77 ครัวเรือน. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน หนองแสง หมู่ที่ 5; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑38 ครัวเรือน. - ๕ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 2๕.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน โพนตูม หมู่ที่ 6; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑77 ครัวเรือน. 2๖.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน หนองบัวแดง หมู่ที่ ๗; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑38 ครัวเรือน. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน เจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑00 ครัวเรือน. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ ๙; 20,000.00; สำนักปลัด; 1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี; ๑39 ครัวเรือน. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี; 15,000.00; สำนักปลัด; เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า; ๙ หมู่บ้าน. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่; 50,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ๒. เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเบื้องต้นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ; ๙ หมู่บ้าน. /๓๑. ... - ๖ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาหัวบ่อเกมส์"; 100,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ๔. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญ; เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬา. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาตำบล นาหัวบ่อ; 25,800.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานจ้างท้องถิ่น และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการออกกำลังกาย และการลดปัญหายาเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ๓. เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ; คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้างท้องถิ่น และประชาชน ๙ หมู่บ้าน. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; ค่าวัสดุกีฬา; 100,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง; ๙ หมู่บ้าน. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่; 140,000.00; สำนักปลัด; เพื่อสนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น; กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น. 35.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง; 80,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ควรคุณค่าแก่การอนุรักษ์ของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป ๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานรัฐ กับเอกชน และประชาชนทั่วไป ๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น; ๒,๐๐๐ คน. 36.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการจัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา; 30,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อให้ราษฎรระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ๒. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ๓. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมสืบต่อไป ๔. เพื่ออนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา; ๙ หมู่บ้าน. 37.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า; 30,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อเกิดการสร้างแรงงานและ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก; จำนวน ๒,๐๐๐ คน. 38.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี; 30,000.00; สำนักปลัด; เพื่ออนุรักษ์บุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี; จำนวน 600๐๐ คน. - ๗ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 39.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์; 70,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้สืบไป ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เด็ก และเยาวชน ตลอดจนพ่อค้าประชาชน ทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ๓. เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น ๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินตามวิถีประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ความตึงเครียดจากอากาศร้อนและอาชีพการงาน; จำนวน ๖๐๐ คน. 40.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการจัดสร้างเรือไฟ อำเภอโพนสวรรค์; 75,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการท่องเที่ยว ๒. เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในและนอกประเทศมากยิ่งขึ้น; จำนวน ๑ ลำ. 41.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ; 10,000.00; สำนักปลัด; เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ เพื่อนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม; จำนวน ๕๗ คน. 42.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการงานประเพณี บุญผะเหวด บ้านนาหัวบ่อ; 30,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลได้รู้จักและร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด ๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง ประเพณีวัฒนธรรม; ๑. จัดงานประเพณี บุญผะเหวด ระดับตำบล ๑ ครั้ง ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในทุกหมู่บ้านในตำบลได้ร่วมประเพณีทำบุญผะเหวด. 43.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม; 50,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพระวิทยากรในด้านอบรม “คุณธรรม จริยธรรม” ให้กับนิสิต รุ่นต่อรุ่น ๒. เพื่อทำหน้าที่ของพระนิสิตให้สมบูรณ์ในด้านการเผยแพร่ธรรมมะให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๓. เพื่อปลูกฝัง “คุณธรรม จริยธรรม” อันดีงามให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ; เชิงปริมาณ ๑. นักเรียนในเขตตำบลนาหัวบ่อ (ป.๔-๖) จำนวน ๑๐๐ คน ๒. คณะบริหาร/ครู จำนวน ๔๐ คน เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพระวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒. ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน. 44.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม; ๙ หมู่บ้าน. 45.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์; ปีละ ๕๐๐ คน. - ๘ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 46.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน; 6,400.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ อปพร. บูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนประจำหมู่บ้านให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ อปพร. จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในการป้องปรามและตักเตือน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย การแซงในที่ขับขัน ขับขี่ย้อนศร การโทรศัพท์ขณะขับขี่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ; ๙ หมู่บ้าน. 47.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า; 0.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการดับไฟป่า ๒. เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการป้องกันและดับไฟป่า ๓. เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตมลพิษหมอกควัน; จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน รวมจำนวน ๔๕ คน. 48.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกัน และการบริหารจัดการ สาธารณภัยฉุกเฉิน; 0.00; สำนักปลัด; เพื่อให้ชุมชน ผู้นำชุมชน และครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; จำนวน ๗๐ คน. 49.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ; 25,000.00; สำนักปลัด; ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักและร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย ๒. เพื่อให้พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ อปพร. ครูและนักเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ; พนักงาน/ เจ้าหน้าที่จาก สำนัก/ กอง/ หน่วยงานทุกส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เจ้าหน้าที่ อปพร. ครู นักเรียน และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตำบลนาหัวบ่อ ๙ หมู่บ้าน. 50.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เส้นบ้านโพนเพ็กไปตามเส้นทางถึงบ้านหนองแสง); 270,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑. 51.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายดำรง ต้อนโสกี ไปตามเส้นทางถึงบ้านนายอาทิตย์ โยลัย); 30,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑. 52.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนางฉันธ์นภา กันตะมา ไปตามเส้นทางถึงบ้านผู้ใหญ่วิดล ชินบูรณ์); 300,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑. - ๙ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 53.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบล โยลัย ไปตามเส้นทางถึงป่าช้าบ้านหนองผักตบ); 132,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔. 54.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ไปตามเส้นทางบ้านหนองแสง - เสาเล้า); 80,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕. 55.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (ไปตามเส้นทางบ้านหนองแสง- ภูกระแต); 80,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕. 56.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายทองดี ไชยแพร ไปตามเส้นทางถึงนานายศรี นามนา); 80,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕. 57.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายแอด ยางเบือก ไปตามเส้นทางถึงนานายจร กอนดวงผล); 60,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕. 58.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากศูนย์ อปพร. ไปตามเส้นทางหลวงชนบท นพ ๔๐๓๖); 80,300.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ ๖. 59.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากนานายก่อเกียรติ บางพรมบาง ไปตามเส้นทางถึงนานายสมคิด โพติยะ); 80,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘. 60.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากจุดขยายเขตไฟฟ้าเดิมบ้านเจริญศิลป์ ไปตามเส้นทางบ้านหนองท่ม ตำบลบ้านค้อ); 100,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘. 61.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; 70,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘. - ๑๐ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 62.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; 50,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๘. 63.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลนาหัวบ่อ; 30,000.00; กองช่าง; ๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านงานอาชีพของ ผู้พิการ พัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทยมิให้สูญหาย ๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ ๔. เพื่อฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ; ๒๐ คน. 64.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; 30,000.00; กองช่าง; เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการดำรงชีพอย่างพอเพียง ลดค่าใช้จ่าย; ๙ หมู่บ้าน. 65.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์; 50,000.00; กองช่าง; ๑. เพื่อบูรณาการทุกส่วนภูมิภาคในสังคมให้เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒. เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ๙๐ หมู่บ้าน ๙ ชุมชน. 66.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านโพนเพ็ก ไปจนสิ้นสุดโครงการ ที่ถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองแสง); 0.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,825 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,825 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. 67.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้าน นางฉันท์นภา กันตะมา ไปจนสิ้นสุดโครงการที่สามแยกห้วยปลาคูณ); 0.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,590 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. 68.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายรัศมี อุณาพรม ไปจนสิ้นสุดโครงการ); 106,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. 69.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากคอนกรีตเดิมบ้านนายหนูพร โยลัย ไปจนสิ้นสุดโครงการ); 188,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. - ๑๑ - ที่; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 70.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายบัวลอง มณีรัตน์ ถึงบ้านนายสันติ โยลัย); 168,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 14 บ่อ (ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก) พร้อมเทคอนกรีตรางวี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.2 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. 71.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากบ้านนายใส โยลัย ถึงหนองเข็ม); 230,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. 72.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึงดอนปู่ตา); 149,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ. 73.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมข้างโรงเรียนบ้าน นาหัวบ่อไปจนสิ้นสุดโครงการ); 137,000.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม; ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ๖0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒40 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จำนวนเงิน 7,343,045.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 7,244,495.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 18; 5,742,067.00; 18; 5,742,067.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 5; 244,960.00; 4; 169,960.00. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 18; 1,356,018.00; 18; 1,332,468.00. รวม; 41; 7,343,045.00; 40; 7,244,495.00. /รายละเอียด... - ๑๒ - รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 500,000.00; 0.00; 497,600.00; 2,400.00. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 7) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563; 158,200.00; 0.00; 55,927.00; 102,273.00. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 40,000.00; 0.00; 40,000.00; 0.00. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 30,000.00; 0.00; 30,000.00; 0.00. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 666,500.00; 0.00; 666,500.00; 0.00. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 263,500.00; 0.00; 263,500.00; 0.00. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน; 2,360,000.00; 0.00; 2,328,540.00; 31,460.00. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน; ๒0,000.00; 0.00; ๒0,000.00; 0.00. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาหัวบ่อเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 100,000.00; 0.00; 100,000.00; 0.00. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; วัสดุกีฬา; 100,000.00; 0.00; 99,962.00; 38.00. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่; 140,000.00; 0.00; 140,000.00; 0.00. 20.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 3) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 80,000.00; 0.00; 80,000.00; 0.00. 21.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; ๑) โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 30,000.00; 0.00; 30,000.00; 0.00. 22.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 5) โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 75,000.00; 75,000.00; 0.00; 0.00. 23.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ; 10,000.00; 0.00; 9,960.00; 40.00. 24.; ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 50,000.00; 0.00; 50,000.00; 0.00.

/๒๕. ... - ๑๓ - ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. ๒5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 20,000.00; 0.00; 19,524.00; 476.00. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 1) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563; 6,400.00; 0.00; 6,250.00; 150.00. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1; 270,000.00; 0.00; 262,253.34; 7,746.66. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1; 30,000.00; 0.00; 27,482.34; 2,517.66. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2; 300,000.00; 0.00; 257,825.18; 42,174.82. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4; 132,000.00; 0.00; 129,950.40; 2,049.60. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5; 80,000.00; 0.00; 66,040.39; 13,959.61. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5; 80,000.00; 0.00; 66,818.28; 13,181.72. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5; 80,000.00; 0.00; 67,244.59; 12,755.41. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5; 60,000.00; 0.00; 52,497.08; 7,502.92. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6; 80,300.00; 0.00; 62,130.31; 18,169.69. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 10) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8; 80,000.00; 0.00; 63,817.30; 16,182.70. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 11) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8; 100,000.00; 0.00; 48,617.24; 51,382.76. 38.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 12) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8; 70,000.00; 0.00; 69,840.83; 159.17. 39.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8; 50,000.00; 0.00; 46,176.72; 3,823.28. 40.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 30,000.00; 23,550.00; 6,200.00; 250.00. 41.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 1) โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 30,000.00; 0.00; 29,800.00; 200.00. 42.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563; 50,000.00; 0.00; 50,000.00; 0.00. /ช. ผลการดำเนินงาน...

- ๑๔ - ช. ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ จ.นครพนม ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 49; 14,403,826.00; 33; 6,509,390.00; 18; 5,742,067.00; 18; 5,742,067.00. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร; 16; 645,000.00; -; -. 3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว; 10; 425,000.00; 9; 405,000.00; 5; 244,960.00; 4; 169,960.00. 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 3; 50,000.00; -; -. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่; 202; 69,235,620.00; 28; 2,645,300.00; 18; 1,356,018.00; 18; 1,332,468.00. รวม; 280; 84,759,446.00; 70; 9,559,690.00; 41; 7,343,045.00; 40; 7,244,495.00. สรุปการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อได้กำหนดประเด็นการติดตามและประเมินผล คือ การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำไปดำเนินการจริงเกินร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด - จำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ - ตรวจสอบจากฎีกาการจ่ายเงินจากส่วนการคลัง ๓. ตรวจสอบจากการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำไปดำเนินการจริง = โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น X ๑๐๐ โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น = ๔๐ X ๑๐๐ ๒๘๐ คิดเป็นร้อยละ = ๑๔.๒๘ สรุป : การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อสามารถนำไปดำเนินการจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๔.๒๘ - ๑๕ - ปัญหา ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ ๑๔.๒๘ ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ได้ร้อยละ ๕๓.๓๓ (40*100/75) อุปสรรค ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อมีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อมีบุคลากรไม่เพียงพอกับตำแหน่งงานจึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนินโครงการให้ทันกับปีงบประมาณได้ ข้อเสนอแนะ ๑. เห็นควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เห็นควรจัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงานที่ว่าง และเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ให้ได้มากว่าร้อยละ ๕๐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป (ลงชื่อ) (นางสาวกาบทิพย์ ศิริชมภู) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ลงชื่อ) (นายมีชัย เล้าลอดพ้วย) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อมูล ณ 09/10/2563